Утверждено

Приказ директора МБОУ Гимназии № 133

г.о. Самара

от «  01  »    09    2023г.

____________/О.Р. Терина/

Перечень мероприятий (дорожная карта)

по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и проведения в 2024 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в

МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по исполнению распорядительных документов Самарского управления министерства образования и науки Самарской области, регламентирующих порядок организации и проведения в 2024 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования | весь период | Директор О.Р. Терина Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации на территории городского округа Самара |  |  |
|  | Подготовка проектов приказов, регламентирующих подготовку к ГИА: | весь период | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 2.1. | приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования; | ноябрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 2.2. | соглашение об обмене информацией между образовательными учреждениями и Самарским управлением при сборе, передаче, формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования ; | ноябрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 2.3. | приказ об организации и проведении в 2024 году итогового сочинения (изложения) в МБОУ Гимназии № 133 г. о. Самара; | ноябрь 2023, январь, апрель 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.4. | приказ об утверждении персональных должностных лиц, ответственных за организацию ГИА в 2024 году; | декабрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 2.5. | приказ о направлении кандидатов в эксперты для участия в обучающих семинарах по подготовке к работе в предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии по проведению ЕГЭ и ГВЭ на территории Самарской области в 2024 году; | февраль – март 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.8. | приказ об утверждении персонального состава организаторов ГИА; | март, апрель 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.9. | приказа о направлении учителей - экспертов для участия в работе предметных подкомиссий при проведении ЕГЭ и ГВЭ в 2024 году; | март, апрель-май 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.10. | приказ о назначении ответственных и порядке приёма апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами; | апрель – май 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.11. | приказа о назначении ответственных за получение и передачу результатов ЕГЭ и ГВЭ, сроках и порядке ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов; | апрель 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 2.15. | приказы о направлении на обучающие семинары по проведению ЕГЭ и ГВЭ членов ГЭК, организаторов, ассистентов, технических специалистов; | в соответствии с дорожной картой | Директор О.Р. Терина |
| 3. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Подготовка статистической информации (списка обучающихся) и пакета документов по обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и формах их участия в ГИА, и по обучающимся, проходящих ГИА в досрочный период. | январь-февраль 2024 (дополнения – весь период) | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.2. | Подготовка статистической информации о предварительном выборе выпускниками предметов ЕГЭ. | ноябрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.3. | Формирование списка кандидатур в состав организаторов процедуры ЕГЭ (членов ГЭК). | декабрь 2023 январь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.4. | Формирование списка кандидатур экспертов в состав предметных комиссий ГИА. | декабрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.5. | Формирование списков выпускников - претендентов на получение аттестатов с отличием. | декабрь 2023 апрель 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |
| 3.6. | Формирование списков граждан в состав общественных наблюдателей. | февраль - март-апрель 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.9. | Внесение сведений в РИС: об участниках ГИА всех категорий, о работниках ППЭ всех категорий, о членах предметных комиссий, об общественных наблюдателях. | согласно графику | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.14. | Организация работы по ознакомлению выпускников ОО с результатами ЕГЭ и ГВЭ, итогового сочинения (изложения). | февраль, апрель, май, июнь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.21. | Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам проведения итогового сочинения (изложения), ГИА. | февраль, май, август 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина Председатель м/о Чернышова И.Е. |
| 3.22. | Подготовка отчета об организации, проведении и результатах ГИА. | август 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| ## 4. | Информационно-методическое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о принятых нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения). | февраль 2024- | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 4.2. | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых ГЭК результатах ГИА, итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 январь, февраль, март-апрель, май-июнь, сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 4.4. | Организация работы раздела сайта Гимназии по вопросам подготовки и проведения в 2024 году ГИА. | Октябрь 2023 - июнь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, ответственная за ведение сайта Чугунова Е.В. |
| 4.5. | Консультации для всех категорий участников ГИА. | Весь период | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, учителя-предметники |