Утверждено

Приказом директора

МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара

от «  01   »    09    2023 г.

____________/О.Р. Терина/

Перечень мероприятий (дорожная карта)

по организационному, технологическому и информационному обеспечению

подготовки и проведения в 2024 году государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,

в МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Нормативно - правовое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка проектов приказов регламентирующих порядок организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования МБОУ Гимназии № 133 г.о. Самара в 2023-2024 учебном году: | сентябрь 2023 январь 2024 - |  |
| 1.1. | приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение в 2024 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; | октябрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 1.2. | приказ о подготовке и проведении в 2024 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; | январь - февраль 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.3. | приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | ноябрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 1.4. | соглашение об обмене информацией между ОО и Самарским управлением при сборе, передаче, формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | декабрь 2023 | Директор О.Р. Терина |
| 1.5. | предоставление документов от образовательных организаций для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ; в форме ОГЭ; (особые условия); досрочно; | февраль 2024 | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 1.6. | приказ об утверждении персонального состава, ответственных за подготовку в 2024 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; | февраль 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.7. | предоставление кандидатур для состава общественных наблюдателей за процедурой ГИА-9 на территории г.о. Самара; | январь 2024 | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 1.10. | приказ о направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГЭК на обучающие семинары; | март 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.11. | приказ о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников IX классов в 2024 году и об организации работы пункта приёма апелляций | апрель 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.12. | составление списка выпускников IX классов - претендентов на получение аттестата об основном общем образовании с отличием; | ноябрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |
| 1.13. | приказ о направлении на обучающие семинары для кандидатов в уполномоченные представители ГЭК для проведения в 2021 году ГИА-9, | апрель 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.14. | приказа о направлении организаторов в ППЭ, | май 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.17. | приказы о направлении обучающихся в ППЭ; | апрель, май, июнь, август, сентябрь 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.18. | приказы о направлении уполномоченных представителей ГЭК на пункты проведения экзаменов; | апрель, май, июнь, август, сентябрь 2024 | Директор О.Р. Терина |
| 1.19. | отчёт по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, Самара в 2024 году; | июнь 2024 | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 2. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 2.4. | организация работы по обеспечению безопасности информации с использованием персональных данных; | сентябрь 2023 январь-июнь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |
| 2.7. | формирования состава экспертов - кандидатов в члены предметных комиссий; | ноябрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2.11. | формирование состава кандидатов, ответственных за работу с апелляциями обучающихся IX классов ОО в 2024 году; | март-апрель 2024 | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 2.13. | формирование состава кандидатов в общественные наблюдатели; | март-апрель 2024 | Заместитель директора по УВР Васюкина В.В. |
| 2.14. | формирование списка обучающихся 9-х классов ОО для проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году досрочно; | март-апрель 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2.16. | формирование списка обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; | апрель 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |
| 2.17. | формирование списка претендентов на получение аттестата об основном общем образовании с отличием; | ноябрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |
| 2.18. | внесение сведений в РИС: об участниках ГИА всех категорий, о работниках ППЭ всех категорий, о ППЭ, включая информацию о членах предметных комиссий, об общественных наблюдателях; | согласно графику | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2.20. | внесение сведений в РИС в соответствии с планом – графиком «Внесение сведений в ФИС и РИС в 2023-2024 учебном году; | согласно графику | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2.34. | подготовка отчёта по организации и проведению в 2024 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, на территории городского округа Самара; | июль 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 2.35. | подготовка аналитической справки о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | июль-август 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | организация работы раздела сайта Гимназии по вопросам подготовки и проведения в 2024 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь октябрь 2023- | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, ответственный за сайт Чугунова Е.В. |
| 3.2. | информирование ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) о принятых нормативных правовых, распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и проведению государственной итоговой аттестации. | сентябрь октябрь 2023 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина |
| 3.5. | информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых ГЭК результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | май-июнь 2024 | Заместитель директора по УВР В.В. Васюкина, классные руководители |